## ระหว่างดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ | [15 empty] | แบบฟอร์มที่ 2
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน
และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569
รายงานข้อมูลภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ประจำเดือน…......................................... พ.ศ. …........................
แผนงานหลัก
o กลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกร
และช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
o กลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
o 2.1 แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต
o 2.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานฟอสซิล ทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ หรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก รวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้า
o 2.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่
1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) ________________________________________________________________
กระทรวง________________________________________________________________
2 ชื่อโครงการ____________________________________________________________________
พื้นที่ดำเนินการ (ถ้ามี) ____________________________________________________________________
3 แผนงานหรือโครงการรอง____________________________________________________________________
4 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน
(โปรดอธิบาย)_________________________________________________________________
5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
(ระบุ)__________________________________________________________________
6 แผนและผลการดำเนินงาน (กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ)
| กิจกรรมหลัก |  | แผน/ผล | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | [5 empty] | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |  |  | รวมระยะเวลา
|  |  |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | .... | ....
| 1. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) |  | แผนตามมติ ครม.
แผน (ปรับ)
ผล
| 2. ประกวดราคา |  | แผนตามมติ ครม.
แผน (ปรับ)
ผล
| 3. ส่งมอบ |  | แผนตามมติ ครม.
แผน (ปรับ)
ผล
| 4. ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน |  | แผนตามมติ ครม.
แผน (ปรับ)
ผล
แนบไฟล์มติ ครม. อนุมัติ/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ
แนบไฟล์สัญญาของโครงการ
7 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ
| 7/1 กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ 1 และ 2 |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พ.ย.: ข้อมูล ณ วันที่ ..............................................
| รายการ |  | มติ ครม. วงเงิน (ล้านบาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เม.ย.: แผน/ผล; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พ.ค.: หน่วย; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มิ.ย.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ....: รวม; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ....: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |  | รวม | รวมทั้งสิ้น
[6 empty] | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ย. | ส.ค. | ก.ย. |  | ต.ค. | พ.ย. | ....
| 1….................... |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เม.ย.: แผนตามมติ ครม.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พ.ค.: ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
|  |  |  | แผน (ปรับ) | ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
|  |  |  | ผล | ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
| 2….................... |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เม.ย.: แผนตามมติ ครม.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พ.ค.: ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
|  |  |  | แผน (ปรับ) | ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
|  |  |  | ผล | ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
| 3….................... |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เม.ย.: แผนตามมติ ครม.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พ.ค.: ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
|  |  |  | แผน (ปรับ) | ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
|  |  |  | ผล | ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
| รวม |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เม.ย.: แผนตามมติ ครม.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พ.ค.: ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
|  |  |  | แผน (ปรับ) | ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
|  |  |  | ผล | ล้านบาท
เงินสกุลต่างประเทศ
หมายเหตุ : รายการของกลุ่มที่ 1 เช่น .... เป็นต้น
รายการของกลุ่มที่ 2 เช่น .... เป็นต้น
โปรดระบุ คำนวณ ณ วันที่......................... อัตราแลกเปลี่ยน.........บาท/เหรียญสหรัฐ
หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถปรับแผนและผลการเบิกจ่ายย้อนหลังของเดือนก่อนหน้าได้เท่านั้น
| 7/2 กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ 2 |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พ.ย.: ข้อมูล ณ วันที่ ..............................................
| รายการ |  | มติ ครม. วงเงิน (ล้านบาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มิ.ย.: แผน/ผล; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  |  |  | รวม
|  |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ค.: เม.ย.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ย.: พ.ค.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พ.ย.: มิ.ย.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ....: ก.ค. |  | ส.ค.
|  |  | ราย | ล้านบาท |  |  | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท
| 1. ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ ผู้มีสิทธิ์ |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มิ.ย.: แผน
ผล
| - เงินงบประมาณ |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มิ.ย.: แผน
ผล
| - เงินสำรองจ่าย |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มิ.ย.: แผน
ผล
| - เงินกู้ |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มิ.ย.: แผน
ผล
| รวม |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มิ.ย.: แผน
ผล
8 สถานะโครงการ
แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น ภาพโครงการ พิกัดโครงการ รายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการ)
9 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ตัวอย่าง)
| ปัญหาและอุปสรรค |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พ.ค.: มูลค่าความเสียหายทางการเงิน (บาท); ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ค.: จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ (ราย); ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ย.: รายละเอียด | ระยะเวลาที่ล่าช้า (วัน) |  | สถานะ |  | แนวทางการแก้ไข
[16 empty] | แก้ไขแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 1) ไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ไฟไหมในพื้นที่โครงการบางส่วน |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พ.ค.: 300000; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ค.: -; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ย.: เกิดไฟไหม้บริเวณโซน C เป็นพื้นที่ 30 ตารางเมตร ณ วันที่ 15 เมษายน 2570 เวลา 9.00 น. | 30 |  | / |  |  | £ เอกสารแนบ
| 2) มีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงระหว่างดำเนินโครงการ ทำให้งานล่าช้า |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พ.ค.: -; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ค.: 100; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ย.: มีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นจาก 500 บาท/วัน/คน เป็น 700 บาท/วัน/คน ทำให้ผู้รับเหมาเลิกจ้างพนังงานบางส่วนเพื่อให้พอกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | - |  |  | / |  | £ เอกสารแนบ
| 3) | [17 empty] | £เอกสารแนบ
ผู้อนุมัติข้อมูล
หน่วยงาน
เบอร์โทร /อีเมล
ID : Line
ผู้รับประสานงาน คนที่ 1
หน่วยงาน
เบอร์โทร /อีเมล
ID : Line
ผู้รับประสานงาน คนที่ 2
หน่วยงาน
เบอร์โทร /อีเมล
ID : Line

## ระหว่างโครงการ(สศค.)วัน (hidden)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ (รายวัน) | [14 empty] | แบบฟอร์มที่ 2.1
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ประจำเดือน…......................................... พ.ศ. …........................
แผนงานหลัก
o กลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
o กลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
o กลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) ________________________________________________________________
กระทรวง________________________________________________________________
2 ชื่อโครงการ____________________________________________________________________
พื้นที่ดำเนินการ (ถ้ามี) ____________________________________________________________________
3 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายวัน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ
กรณีแผนงานหลัก กลุ่มที่ 2
| รายการ | มติ ครม. |  | แผน/ผล | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | [9 empty] | รวม
[5 empty] | 30 เม.ย. |  | 1 พ.ค. |  | 2 พ.ค. |  | .... |  | ....
|  | ราย | ล้านบาท |  | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท | ราย | ล้านบาท
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ ผู้มีสิทธิ์
| - เงินงบประมาณ |  |  | แผน
ผล
| - เงินสำรองจ่าย |  |  | แผน
ผล
| - เงินกู้ |  |  | แผน
ผล
| รวม |  |  | แผน
ผล